Утверждено                                                                         Принято

Директор школы                                                           на педагогическом совете

Приказ от _______________№_________                  Протокол №__от _____________

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

ГБОУ средней школы №229

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

| № п/п | Мероприятия | ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Директор Петрова Н.А. Зам.директора Балалаева В.Ф. | Сентябрь-декабрь 2012 г. |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Рабочая группа | Ноябрь 2012 г.-апрель2013 |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Директор Петрова Н.А. | декабрь 2012 г. |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | Директор Петрова Н.А. | Январь 2013 г. |
| 5 | Корректировка внутренних нормативно-правовых документов на 2013-2014 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ООО (режим занятий, приказы, локальные акты и др.) | Директор Петрова Н.А. | Май-июнь 2013 |
| 6 | Заключение договоров с родителями обучающихся в 5-9-х классах | Директор Петрова Н.А. | Сентябрь 2013 |
| 7 | Утверждение Дорожной карты по подготовке к введению ФГОС основной и старшей школы в 2012-2013 и 2013-2014 учебных годах | Совет | Октябрь 2012 Октябрь 2013 |
| 8. | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, участвующих в подготовке к реализации ФГОС ООО (письмо МО № 03-495 от 31.05.2011). Утверждение должностных инструкций. | Директор Петрова н.А. Зам.директора Балалаева В.Ф. | Сентябрь 2013 |

| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Корректировка Образовательной программы школы |  |  | Методический совет |  | Май -сентябрь 2013 г. |  |
| 2. |  | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО |  |  | Директор Петрова Н.А. |  | Сентябрь 2012 г. |  |
| 3. |  | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей эффективную организацию внеурочной деятельности обучающихся |  |  | Зам.дир. по ВР Букатина Т.Н. |  | Май – сентябрь 2013 г. |  |
| 4. |  | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти |  |  | Зам.директора |  | В течение уч. года |  |
| 5. |  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга |  |  |  |  | Сентябрь 2013 г. |  |
| 6. |  | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти |  |  |  |  | По отдельному графику |  |
| 7 |  | Организация деятельности творческих групп учителей по следующим направлениям: - разработка модели организации воспитания и социализации учащихся - разработка системы оценки планируемых результатов освоения ОП - разработка накопительной системы оценки достижений учащихся. Портфолио ученика 5-9 класса - разработка методического обеспечения реализации ФГОС ООО - разработка проекта по формированию универсальных учебных действий обучающихся |  |  | Балалаева В.Ф. зам.директора Председатели МО Руководители ТВ.групп |  | 2013-2014 учебный год |  |
| 8 |  | Проведение мониторинга готовности школы к реализации ФГОС ООО. Анализ кадровых, материально-технических, методических, информационных условий перехода на ФГОС |  |  | Рабочая группа мониторинга |  | Май 2013 |  |
| 9 |  | Утверждение рабочих программ по всем учебным предметам, проверка учебных линий и УМК |  |  | Директор |  | Сентябрь 2013 |  |
| 10 |  | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учащихся и дополнительного образования |  |  | Букатина Т.Н. Сахарова В.И. |  | Май 2013 Сентябрь 2013 |  |
| 11 |  | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, ВУЗами СПБ, структурами информационного обеспечения |  |  | Администрация |  | Сентябрь 2013 |  |
| 12 |  | Формирование УМК, соответствующего ФГОС основного общего образования |  |  | Заместители директора Методическая ссовет |  | Май-июнь 2013 |  |
| 13 |  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ООО . Формирование заказа учебников на 2013-2014 учебный год согласно утвержденного МО федерального списка (пр.МО № 2885 от 27.12.2011.) |  |  | Тодоров Ю.Х. педагог-библиотекарь, председатели МО |  | Январь-февраль 2013 |  |
| 14 |  | Отчет службы здоровья по соблюдению санитарно-гигиенических требований САНПиНа п.2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения по новым ФГОС и выполнению требований в части охраны здоровья детей (пр.МО № 2106 от 28.12.2010) |  |  | Зам.директора по ВР Букатина Т.Н. |  | Ноябрь 2013 |  |
| 15 |  | Отчет о выполнении требований ФГОС в части технической оснащенности учебного процесса и оборудования кабинетов |  |  | Петрова М.А., Балалаева В.Ф., зам.директора |  | Июнь 2013 |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО |  |  | Гл.бух Захарова С.В. |  | Август 2013 г. |  |
| 2. |  | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы |  |  | Директор Петрова Н.А. |  | Август 2013 г. |  |
| 3. |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения |  |  | Зам.директора Балалаева В.Ф. |  | Сентябрь 2013 г. |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. Дистанционная связь с сайтами профессиональных партнеров | Тимофеева Г.А. администрация |  |  |  | Постоянно |  |
| 2. |  | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы | Петрова М.А. Балалаева В.Ф. зам.директора |  |  |  | Июль-август 2013 г. |  |
| 3 | Информирование педагогического коллектива о вновь принятых нормативных документах регионального и федерального уровней по введению ФГОС ООО |  | Петрова Н.А. директор |  |  | Сентябрь 2013 |  |  |
| 4 | Проведение информационных совещаний по выполнению основных требований ресурсного обеспечения введения ФГОС ООО |  | Директор Петрова Н.А. |  |  | По особому плану |  |  |
| 5 | Проведение родительских собраний по вопросам: - об итогах реализации ФГОС в начальной школе и осуществлении преемственности на второй ступени обучения - особенности организации внеурочной деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО - УУД как основа результатов реализации ФГОС. Роль родителей учащихся в формировании УУД - о соблюдении требований ФГОС в части обеспечения здорового и безопасного образа жизни обучающихся |  | Зам.дир. по ВР Букатина Т.Н., классные руководители, служба здоровья, психологи |  |  | По особому плану |  |  |
| 6 | Проведение индивидуальных консультаций для родителей, дети которых испытывают трудности в освоении ОП по новым ФГОС |  | Учителя, классные руководители, психологи |  |  | По плану классных руководителей |  |  |
| 7 | Анкетирование участников образовательного процесса с целью изучения общественного, ученического и профессионального мнения по вопросам реализации ФГОС ООО |  | Администрация , члены рабочей группы |  |  | По плану работы |  |  |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы |  |  |  |  | Поэтапно |  |
| 2 |  | Утверждение штатного расписания и комплектование педагогическими кадрами второй ступени обучения. Подбор и расстановка классных руководителей, педагогов дополнительного образования, руководителей спецкурсов. Индивидуальное собеседование. |  | Администрация |  |  | Август 2013 Сентябрь 2013 |  |
| 3 |  | Педагогический совет «О подготовке педагогического коллектива к реализации ФГОС ООО» |  | Петрова Н.А. директор |  |  | декабрь 2013 |  |
| 4 |  | Заседание Методического совета «Об организации методического сопровождения процесса подготовки к реализации ФГОС ООО» |  | Балалаева В.Ф. Методический совет |  |  | Март 2013 |  |
| 5 |  | Заседания рабочей группы по подготовке к реализации ФГОС ООО |  | Руководитель рабочей группы |  |  | По особому плану |  |
| 6 |  | Проведение административных совещаний по следующим вопросам: - изучение профессионального стандарта - об организации внеурочной деятельности в школе - о проведении внутреннего и внешнего мониторинга результатов освоения ОП основного общего образования - о промежуточных результатах реализации ОП основного общего образования |  | Заместители директора, Председатели МО |  |  | По особому плану |  |
| 7 |  | Организация повышения профессионального уровня педагогов по вопросам: - основы содержания образования в соответствии с ФГОС ООО - преемственность в содержании учебных курсов - информационно-коммуникационные технологии в образовании - методика деятельностного подхода в обучении - современный классный руководитель - критериальная оценка образовательных результатов - накопительная система оценивания, электронный портфолио - формирование универсальных учебных действий учащихся - психологический практикум «Основы профессиональной компетентности» |  | Зам. директора Председатели МО |  |  | По особому плану |  |
| 8 |  | Анализ реализации рабочих программ по предметам учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО |  | Методический совет |  |  | В течение года |  |
| 9 |  | Проведение плановых совещаний и участие в семинарах различных уровней по вопросам реализации ФГОС ООО |  | Председатели МО |  |  |  |  |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  | Петрова Н.А. директор Щитова Л.И. завхоз |  |  | В течение учебного года |  |
| 2 |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. |  | Щитова Л.И. завхоз |  |  | Июнь-август 2012 г |  |
| 3 |  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  | Тодоров Ю.Х. педагог-библиотекарь |  |  | Август 2013 г. |  |
| 4 |  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | Дегтярева И.Ю. отв. за информатизацию |  |  | В течение уч. года |  |
| 5 |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  | Дегтярева И.Ю. отв. за информатизацию |  |  | В течение уч. года |  |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО

| Разработка Основной образовательной программы |  |
| --- | --- |
| Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением) | Сентябрь-ноябрь 2012 г. |

Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений   и дополнений

| Единичные проекты/ ФИО ответственного | 2012-2013 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | авг | сен | окт | нояб | дек | янв | фев | мар | апр |
| Разработка предметных образовательных программ / Павлова И.В., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / Павлова И.В., зам. директора по УВР; Подколзина О.А., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов освоения ООП / Павлова И.В., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Программы развития УУД / Подколзина О.А., зам. директора по УВР; Павлова И.В., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана / Подколзина О.А., зам. директора по УВР; Павлова И.В., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации / Померанцева Н.Л., зам. директора по ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы / Келина М.Ю., педагог-психолог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП / Павлова И.В., зам. директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

на 2012-2013г.г.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | Май 2012 г. | Павлова И.В. | Создание и определение функционала Рабочей группы |  | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | Сентябрь 2012 г. | Павлова И.В. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |  | Приказ, план |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе МИОО по проблеме введения ФГОС ООО | Май-сентябрь 2012 г. | Павлова И.В. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО |  | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |  |  |  |  |  |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Май 2012 г. | Ивойлова Г.А. Павлова И.В. Калашникова С.А. | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО |  | Совещание при директоре |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе | Сентябрь 2012 г. | Павлова И.В. | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО |  | План |  |  |  |  |  |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО МО учителей основной школы. | Август 2012 г. (далее-в соответствии с планом ОУ) | Ивойлова Г.А. Павлова И.В. | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО |  | Протоколы педсоветов |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Павлова И.В. | Ликвидация профессиональных затруднений |  | План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Павлова И.В. | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО |  | Материалы семинаров |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы | Ноябрь 2012 г. | Павлова И.В. Подколзина О.А. | Создание ООП ООО |  | Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Май-сентябрь 2012 г. | Павлова И.В. Подколзина О.А. | Наличие учебного плана ОУ |  | Протокол педсовета, приказ |  |  |  |  |  |
| 11 | Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения | Ноябрь 2012 г. | Померанцева Н.Л. | Наличие Программы |  | Протокол педсовета, приказ |  |  |  |  |  |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Ноябрь 2012 г. | Павлова И.В. Подколзина О.А. | Наличие программы |  | Протокол педсовета, приказ |  |  |  |  |  |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Ноябрь 2012 г. | Павлова И.В. | Наличие программы |  | Протокол педсовета, МО, приказ |  |  |  |  |  |
| 15 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Келина М.Ю. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  | План работы психолога |  |  |  |  |  |
| 16 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ | Август-сентябрь 2012 г. | Ивойлова Г.А. Павлова И.В. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО |  | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |  |  |  |  |  |
| 17 | Мониторинг введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Павлова И.В. Евдокимова И.П. | Диагностические материалы |  | План ВШК |  |  |  |  |  |
| 18 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | В течение уч. года | Павлова И.В. |  |  | Отчеты |  |  |  |  |  |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО | Май 2012 г. | Павлова И.В. |  | Аналитич. справка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2012-2013 учебном году | Май-сентябрь 2012 г. | Павлова И.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | Январь 2013 г. | Павлова И.В. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам,связанным с введением ФГОС | В течение уч. года | Павлова И.В. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Май-сентябрь 2012 г. | Ивойлова Г.А. Павлова И.В. Калашникова С.А. | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Август 2012 г. | Ивойлова Г.А. Калашникова С.А. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | В течение уч. года | Баранова Т.Г. | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | Евдокимова И.П. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Евдокимова И.П. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО. | Май-сентябрь 2012 г. | Ивойлова Г.А. Павлова И.В. Евдокимова И.П. | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО | Диагностическая карта |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | Сентябрь 2012 г. | Евдокимова И.П. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) | Июнь-август 2013 г. | Ивойлова Г.А. Павлова И.В. Евдокимова И.П. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС | Сентябрь 2012 г. | Павлова И.В. Евдокимова И.П. | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ООО всех субъектов образования | Публикации |  |  |  |  |  |  |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль  реализации запланированных изменений

в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля |  | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполн. |  |
| Степень освоения педагогами новой Образовательной программы | Педагоги | В течение уч. года | 100 | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение уч. года | 80 | Изучение документации |
| Проект Образовательной программы | Образовательный процесс | В течение уч. года | 100 | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | сентябрь 2012 г. | 100 | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | В соотв. с планом диагностики МЦКО | 100 | Изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Обучающиеся | В течение уч. года | 100 | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Обучающиеся | В течение уч. года | 100 | Тестирование |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты | Сентябрь 2012 г. | 100 | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение уч. года | В соотв. с графиком поставки учебного оборудования | Постоянно |

Директор ГБОУ СОШ № 25								Г.А.Ивойлова